Описание ОБП29: Организация исполнения обязательств и контроль за исполнением государственных договоров

1. Нормативно-правовые акты (НПА)

Название НПА с реквизитами

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 26.12.2024) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2025)

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.12.2024) "О бухгалтерском учете"

Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 (ред. от 03.05.2000) "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации"

"Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения" (формы утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 09.08.1999 N 66)

Федеральный закон от 22.12.2008 N 262-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023)

2. Схема процесса

BPMN-файл: OBP29_kontrolirovat_ispolnenie_goskontrakta_bpmn_tobe.bpmn

3. Описание схемы бизнес-процессов

| № действия | Роль | Входящие материалы | Исходящие материалы | Наименование шага | Срок | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Инициатор закупки | — | — | Возникла необходимость проверки исполнения обязательств или контроля за исполнением гос. договоров | __ | Поставщик поставляет товары или выполняет работы/ услуги в соответствии с контрактом и передает первичный учетный документ для приемки работ/услуг. Старт процесса |
| 1 | Инициатор закупки | Первичный учетный документ | — | Выполнить приёмку товаров, работ, услуг | __ | Инициатор закупки проверяет количество и качество товара (качество оказанных услуг/ выполненных работ), сверяет с первичным учетным документом от подрядчика (ТОРГ-12, акт оказанных услуг, УПД и др.). |
| 2 | Инициатор закупки | — | — | Выявлены нарушения? Эксклюзивный открывающий шлюз | — | Выявлены нарушения? Если «Да», то переход к шагу 15 Если «Нет», то переход к шагу 4 |
| 3 | Инициатор закупки | — | — | Переход от шага 29 | — | Переход от шага 29 |
| 4 | Инициатор закупки | — | — | Эксклюзивный закрывающий шлюз | — | Эксклюзивный закрывающий шлюз, объединяющий потоки из 2-го, 3-го шага |
| 5 | Инициатор закупки | — | — | Работа с подрядчиком ведется через ЕИС? Эксклюзивный открывающий шлюз | — | Если работа с подрядчиком ведется через ЕИС, то первичный учетный документ поступает в ЕИС. Если работа с подрядчиком ведется вне ЕИС, то первичный учетный документ поступает на бумаге. Работа с подрядчиком ведется через ЕИС? Если «Да», то переход к шагу 10 Если «Нет», то переход к шагу 6 |
| 6 | Инициатор закупки | Первичный учетный документ | Первичный учетный документ подписанный | Подписать первичный учетный документ | 20 рабочих дней | Инициатор закупки выполняют задачу: Подписать первичный учетный документ |
| 7 | Система | — | — | Передать в бухгалтерию | __ | Система автоматически передает сотруднику отдела бухгалтерского учета и отчетности подписанный первичный учетный документ |
| 8 | Сотрудник отдела бухгалтерского учета и отчетности | — | — | Ознакомиться с учетными документами | __ | Сотрудник отдела бухгалтерского учета и отчетности знакомится с учетными документами. |
| 9 | Сотрудник отдела бухгалтерского учета и отчетности | — | — | Внести данные в 1С:БГУ | __ | Сотрудник отдела бухгалтерского учета и отчетности вносит данные в 1С:БГУ'. |
| 10 | Руководитель/сотрудник отдела, ответственного за контроль гос. договоров | Первичный учетный документ | Первичный учетный документ подписанный | Подписать первичный учетный документ в ЕИС | __ | Руководитель/сотрудник отдела, ответственного за контроль гос. договоров выполняет задачу: 'Подписать первичный учетный документ в ЕИС'. |
| 11 | Руководитель/сотрудник отдела, ответственного за контроль гос. договоров | — | — | Подписать документ о приемке в ЕИС | __ | Руководитель/сотрудник отдела, ответственного за контроль гос. договоров выполняет задачу: 'Подписать документ о приемке в ЕИС'. |
| 12 | Сотрудник отдела бухгалтерского учета и отчетности | — | — | Выгрузить документ приемки из ЕИС | __ | Сотрудник отдела бухгалтерского учета и отчетности выполняют задачу: 'Выгрузить документ приемки из ЕИС'. |
| 13 | Сотрудник отдела бухгалтерского учета и отчетности | — |  | Эксклюзивный закрывающий шлюз | — | Эксклюзивный закрывающий шлюз, объединяющий потоки из 9-го, 12-го шага |
| 14 | Сотрудник отдела бухгалтерского учета и отчетности | — | — | Обязательства по контракту исполнены | — | Завершение процесса контроля исполнения государственного договора/контракта. Обязательства исполнены. |
| 15 | Инициатор закупки | — | Акт несоответствия | Подготовить акт несоответствия | __ | Если при приемке товаров, услуг, работ выявлены нарушения, то инициатор закупки готовит акт несоответствия в MS Word, распечатывает и подписывает у уполномоченных лиц. |
| 16 | Инициатор закупки | — | — | Подписать акт несоответствия | __ | После согласования и подписания ответственными лицами инициатор закупки так же ставит подпись на акте несоответствия. |
| 17 | Инициатор закупки | — | — | Работа с подрядчиком ведется через ЕИС? Эксклюзивный открывающий шлюз | — | Работа с подрядчиком ведется через ЕИС? Если «Да», то переход к шагу 18 Если «Нет», то переход к шагу 20 |
| 18 | Инициатор закупки | — | — | Отсканировать акт несоответствия в ЕИС | — | Отсканировать акт несоответствия в ЕИС |
| 19 | Инициатор закупки | — | — | Разместить акт несоответствия в ЕИС | __ | Инициатор закупки размещает акт несоответствия в ЕИС |
| 20 | Инициатор закупки | — | Акт несоответствия | Направить акт несоответствия подрядчику | __ | Инициатор закупки направляет акт несоответствия подрядчику в бумажном варианте |
| 21 | Инициатор закупки | — | — | Эксклюзивный закрывающий шлюз | — | Эксклюзивный закрывающий шлюз, объединяющий потоки из 19-го, 20-го шага |
| 22 | Инициатор закупки | — | — | Событийный открывающий шлюз. Открывающий шлюз | — | Поток управления направляется по той ветви, событие по которой наступит раньше других. Остальные события будут проигнорированы. Наступление первого из событий после направления акта несоответствия подрядчику: Если наступление следующего дня за сроком, определенным контрактом или сторонами для подписания акта несоответствия - переход к шагу 23 Если получение уведомления о подписании акта несоответствия от подрядчика - переход к шагу 24 |
| 23 | Инициатор закупки | — | — | Следующий день за сроком, определенным контрактом или сторонами на подписание акта несоответствия | — | Следующий день за сроком, определенным контрактом или сторонами на подписание акта несоответствия |
| 24 | Инициатор закупки | — | — | Получить уведомление о подписании акта несоответствия от подрядчика | — | Получить уведомление о подписании акта несоответствия от подрядчика |
| 25 | Инициатор закупки | — | — | Событийный открывающий шлюз. Открывающий шлюз | — | Поток управления направляется по той ветви, событие по которой наступит раньше других. Наступление первого из событий после получения подписанного акта несоответствия от подрядчика: Если наступление следующего дня за сроком, определенным контрактом или сторонами для исправления недостатков, зафиксированных в акте несоответствия - переход к шагу 26 Если получение уведомления об исправлении недостатков, зафиксированных в акте несоответствия - переход к шагу 27. |
| 26 | Инициатор закупки | — | — | Следующий день за сроком, определенным контрактом или сторонами на исправление недостатков | — | Следующий день за сроком, определенным контрактом или сторонами на исправление недостатков |
| 27 | Инициатор закупки | — | — | Получить сообщение об исправлении недостатков по акту несоответствия | — | Получить сообщение об исправлении недостатков по акту несоответствия |
| 28 | Инициатор закупки | Первичный учетный документ | — | Выполнить приёмку товаров, услуг, работ | — | Выполнить приёмку товаров, услуг, работ |
| 29 | Инициатор закупки | — | — | Переход к шагу 3 | — | Переход к шагу 3 |
| 30 | Инициатор закупки | — | — | Недостатки устранены?. Эксклюзивный открывающий шлюз | — | Недостатки устранены? Если «Да», то переход к шагу 29 Если «Нет», то переход к шагу 31 |
| 31 | Инициатор закупки | — | — | Эксклюзивный закрывающий шлюз | — | Эксклюзивный закрывающий шлюз, объединяющий потоки из 23-го, 26-го, 30-го шага |
| 32 | Инициатор закупки | — | — | Передать акт несоответствия | — | Передать акт несоответствия |
| 33 | Руководитель/сотрудник отдела, ответственного за контроль гос. договоров | — | Претензия | Подготовить претензию | __ | Руководитель/сотрудник отдела, ответственного за контроль гос. договоров выполняет задачу: 'Подготовить претензию'. |
| 34 | Руководитель/сотрудник отдела, ответственного за контроль гос. договоров | — |  | Работа с подрядчиком ведется через ЕИС? Эксклюзивный открывающий шлюз | — | Работа с подрядчиком ведется через ЕИС? Если да, то переход к шагу 35 Если нет, то переход к шагу 37 |
| 35 | Руководитель/сотрудник отдела, ответственного за контроль гос. договоров | — | — | Отсканировать претензию | — | Отсканировать претензию |
| 36 | Руководитель/сотрудник отдела, ответственного за контроль гос. договоров | — | — | Разместить претензию в ЕИС | __ | Руководитель/сотрудник отдела, ответственного за контроль гос. договоров выполняет задачу: 'Разместить претензию в ЕИС'. |
| 37 | Руководитель/сотрудник отдела, ответственного за контроль гос. договоров | — | — | Направить претензию подрядчику | — | Направить претензию подрядчику |
| 38 | Руководитель/сотрудник отдела, ответственного за контроль гос. договоров | — | — | Эксклюзивный закрывающий шлюз | — | Эксклюзивный закрывающий шлюз, объединяющий потоки из 36-го, 37-го шага |
| 39 | Руководитель/сотрудник отдела, ответственного за контроль гос. договоров | — | Документы по расторжению контракта | Провести работу по расторжению контракта | — | Провести работу по расторжению контракта |
| 40 | Руководитель/сотрудник отдела, ответственного за контроль гос. договоров | — | — | Работа с подрядчиком ведется через ЕИС?. Эксклюзивный открывающий шлюз | — | Работа с подрядчиком ведется через ЕИС? Если «Да», то переход к шагу 44 Если «Нет», то переход к шагу 41 |
| 41 | Руководитель/сотрудник отдела, ответственного за контроль гос. договоров | — | — | Направить документы по расторжению контракта | — | Направить документы по расторжению контракта |
| 42 | Сотрудник отдела бухгалтерского учета и отчетности | — | — | Получить документы на бумаге | — | Получить документы на бумаге |
| 43 | Сотрудник отдела бухгалтерского учета и отчетности | — | — | Внести документы в 1С: БГУ | __ | Сотрудник отдела бухгалтерского учета и отчетности выполняют задачу: 'Внести документы в 1С: БГУ'. |
| 44 | Руководитель/сотрудник отдела, ответственного за контроль гос. договоров | — | — | Отсканировать документы по расторжению контракта | — | Отсканировать документы по расторжению контракта |
| 45 | Руководитель/сотрудник отдела, ответственного за контроль гос. договоров | — | — | Разместить документы по расторжению контракта в ЕИС | __ | Руководитель/сотрудник отдела, ответственного за контроль гос. договоров выполняет задачу: 'Разместить документы по расторжению контракта в ЕИС'. |
| 46 | Сотрудник отдела бухгалтерского учета и отчетности | — | — | Выгрузить документы по расторжению контракта из ЕИС | __ | Сотрудник отдела бухгалтерского учета и отчетности выполняют задачу: 'Выгрузить документы по расторжению контракта из ЕИС'. |
| 47 | Сотрудник отдела бухгалтерского учета и отчетности | — | — | Эксклюзивный закрывающий шлюз | — | Эксклюзивный закрывающий шлюз, объединяющий потоки из 43-го, 46-го шага |
| 48 | Сотрудник отдела бухгалтерского учета и отчетности | — | — | Контракт расторгнут в связи с неисполнением | — | Завершение процесса контроля исполнения государственного договора/контракта. Контракт расторгнут в связи с неисполнением подрядчиком обязательств. |

4. Пользователи и роли

| Роль | Описание |
| --- | --- |
| Инициатор закупки | Выполняет приёмку товаров, работ, услуг, подписывает первичный учетный документ на бумаге, готовит и подписывает акт несоответствия, направляет акт несоответствия подрядной организации, передает акт несоответствия для размещения в ЕИС, передает акт несоответствия в юридический отдел. |
| Система | Направляет документы в бухгалтерию |
| Сотрудник отдела бухгалтерского учета и отчетности | Выгружает документ приемки из ЕИС в 1С: БГУ, принимает подписанный первичный учетный документ, выгружает документы о расторжении контракта из ЕИС. |
| Руководитель/сотрудник отдела, ответственного за контроль гос. договоров | Готовит и подписывает претензию, готовит документы по расторжению контракта, сканирует и размещает документы в ЕИС, подписывает первичный учетный документ и документ о приемке в ЕИС. |

5. Реестр справочников

Справочники указаны в Приложении к Заключению об обследовании текущего состояния субъектов автоматизации (3-я очередь) - Справочники (классификаторы) ПК САД

6. Непроцессуальные документы

| № п/п | Вид документа | Наименование документа | Форма (печатная/электронная) | Образец / ссылка на облако, где располагается |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исходящий | Первичный учетный документ | Электронная | __ |
| 2 | Исходящий | Акт несоответствия | Электронная | __ |
| 3 | Исходящий | Претензия | Электронная | __ |
| 4 | Исходящий | Документы по расторжению контракта | Электронная | __ |

7. Межведомственное взаимодействие

Межведомственное взаимодействие в процессе не используется

8. Информация о сроках

(процессуальными сроками являются установленные процессуальными кодексами, иными федеральными законами либо назначенные судом сроки для совершения процессуальных действий судом, лицами, участвующими в деле, иными участниками процесса)

| Шаг процесса | Описание процессуального действия, для которого установлен срок | Срок (год, месяц, день) | Применимые нормы (по возможности) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6,28 | Подписание документа о приемке в ЕИС. Статья 94. Исполнение контракта, часть 13, пункт 4: "В срок, установленный контрактом, но не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, заказчик осуществляет одно из следующих действий: – подписывает и размещает в ЕИС документ о приемке; – либо формирует, подписывает и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа." | не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке | 44-ФЗ |